## 様式１ー1
様式１－１（インフレスライド）
[受注者からの請求]
平成○○年○○月○○日
奈 良 県 知 事
| 又は土木事務所長名 |  |  | 殿
[7 empty] | 受注者 | 住所
氏名
建設工事請負契約書第25条第６項に基づく請負代金額の変更について（請求）
平成○○年○○月○○日付けで請負契約を締結した下記工事について、労務単価等の変動に
より、建設工事請負契約書第25条第６項の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。
記
|  | １． | 工事名
|  | ２． | 工事番号
|  | ３． | 工事場所
|  | ４． | 請負代金額 |  | ￥
|  | ５． | 工期 |  | 平成○○年○○月○○日 |  |  |  | から
[5 empty] | 平成○○年○○月○○日 |  |  |  | まで
|  | ６． | 希望基準日 |  | 平成○○年○○月○○日
|  | ７． | 変更請求概算額 |  | ￥
|  | ８． | 概算残工事請負代金額 |  |  | ￥
概算残工事請負代金額とは、請負代金額から希望基準日における出来形部分に
相応する請負代金額を控除した額
|  | ９. | 添付書類 |  | 工事出来高内訳書
※今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題はない。

## 工事出来形内訳書
（様式1-1 添付資料）
基準日 平成○○年○○月○○日
工 事 出 来 高 内 訳 書
工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 契約数量 (A) | 先行指示数量 (B) | 出来高数量 (C) | 残工事数量 （D)=A+B-C | 摘 要

## 工事出来形内訳書(記入例)
（様式1-1 添付資料）
基準日 平成○○年○○月○○日
工 事 出 来 高 内 訳 書 （記入例）
工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 契約数量 (A) | 先行指示数量 (B) | 出来高数量 (C) | 残工事数量 （D)=A+B-C | 摘 要
道路土工
掘削工
|  | 掘削(土砂) | m3 | 8000 | 0 | 6000 | 2000
残土処理工
|  | 残土処理 | m3 | 4000 | 0 | 3000 | 1000
擁壁工
場所打擁壁工(構造物単位)
|  | もたれ式擁壁 | m3 | 800 | 200 | 500 | 500
排水構造物工
側溝工
|  | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 | m | 200 | 0 | 0 | 200 | 材料費のみ200m
仮設工
工事用道路工
|  | 土のう | 袋 | 300 | 0 | 150 | 150
共通仮設費
安全費
|  | 交通誘導員 | 人日 | 300 | 0 | 150 | 150
出来高数量は０だが、材料を出来高として認定ができる場合(現場搬入済み等)は、摘要欄に記入し出来高として計上する。
仮設工で一式契約している場合も、出来形数量の対象とできる。

## 様式４
様式４（インフレスライド）
平成 年 月 日
|  | 奈 良 県 知 事 |  |  |  | 殿
又は土木事務所長名
[7 empty] | 受注者 | 住所
氏名
建設工事請負契約書第２５条第６項及び第８項の適用について（回答）
| 標記について、 |  |  | 平成 年 月 日 | 付けで通知のあった下記工事におけるスライド基準日の設定
及びスライド額協議開始日については異存ありません。
記
１．工事名
２．工事番号
|  |  | ３．スライド基準日 |  | 平成 年 月 日
|  |  | ４．スライド額協議開始日 |  | 平成 年 月 日

## 様式６
様式６（インフレスライド）
残工事量確認書
工事名
工事番号
工期 |  | 自） |  | 平成 年 月 日
|  | 至） |  | 平成 年 月 日
基準日 |  | 平成 年 月 日
残工事量 |  | 残工事量内訳書のとおり
残工事量確認者 |  | 発注者 |  |  | 主任監督員 | （印）
|  | 受注者 |  |  | 現場代理人 | （印）
残工事量確認年月日 |  | 平成 年 月 日
上記のとおり確認する。
平成 年 月 日
（工事執行機関の長）
（印）
（受注者）
住所 法人にあっては、所在地
|  |  | 氏名 名称及び代表者氏名 |  |  | （印）
※ 2通作成し、発注者受注者各自１通を保有する。

## 残工事量内訳書
（様式６ 添付資料）
残工事量確認内訳書
工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 契約数量 (A) | 先行指示数量 (B) | 出来高数量 (C) | 残工事数量 （D)=A+B-C | 摘 要

## 様式１０
様式１０（インフレスライド） | [10 empty] | （別添）
承 諾 書
工事名
工事番号
平成○○年○○月○○日付け協議のありました上記工事の建設工事請負契約書第25条第７項に
よるスライド協議変更額に異存ありませんので、承諾します。
記
|  |  | １． | スライド変更金額 |  | （増） | ￥
|  |  | うち、取引に係わる消費税及び地方消費税の額 |  |  |  | ￥
|  |  |  | 基準日 | 平成○○年○○月○○日
平成○○年○○月○○日
受注者
[8 empty] | 住所 | ：
[8 empty] | 氏名 | ：
奈 良 県 知 事
又は土木事務所長名 殿

## 様式１２
様式１２（インフレスライド） | [9 empty] | （別添）
承 諾 書
工事名
工事番号
平成○○年○○月○○日付け協議のありました上記工事の建設工事請負契約書第25条第７項に
よるスライド協議変更額に異存ありませんので、承諾します。
記
|  |  | １． | 基準日 | 平成○○年○○月○○日
|  |  | ２． | スライド変更適否 | スライドの適用が認められない
|  |  | ３． | 理由 | スライド額が対象工事費の１％を超えないため
平成○○年○○月○○日
受注者
[7 empty] | 住所 | ：
[7 empty] | 氏名 | ：
奈 良 県 知 事
又は土木事務所長名 殿

## 様式１４
様式14（インフレスライド）
建設工事請負変更契約書（第○回）
工事名
変更契約事項
|  | １．変更工事請負増額 |  |  | 金 |  |  |  | 円
|  |  |  | うち取引に係る消費税及び地方消費税増額 |  | 金 |  |  | 円
２．建設工事請負契約書第２５条第６項の規定に基づく賃金等の変動による変更
３．その他、原請負契約書及び第○回変更契約書条項のとおり
上記変更契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を原請負
契約書及び第○回変更契約書とともに保有する。
[7 empty] | 平成 | 年 |  | 月 | 日
発注者 住所
氏名
受注者 住所
氏名