## ○記載例 参考様式（別紙３）
【別紙３】
○参考様式
【休日取得計画書】 |  |  | 工事名：○○○○工事 | [27 empty] | 凡例：○：休日、作：作業日
平成○○年 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 備考
○月 |  |  |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 祝 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
工程 | 現場事務所の設置、資機材の搬入 |  | 計画
実績
| 測量調査業務 |  | 計画
実績
| 交通誘導警備 |  | 計画
実績
| 撤去工 |  | 計画
実績
| 仮設工 | 土留め・中間杭 | 計画
実績
| 路面覆工 |  | 計画
実績
| 地盤改良工 | 高圧噴射 | 計画
実績
現場閉所率 |  |  | 計画 | [31 empty] | 9 | 22 | 0.2903 | bar: 1 日 to 凡例：○：休日、作：作業日 31 火
実績
受注者 | ○○建設（株） | 現場代理人 | □□ □□ | [31 empty] | 11 | 20 | bar: 1 日 to 凡例：○：休日、作：作業日 31 火
|  | 監理技術者 | □□ □□ | [31 empty] | 11 | 20 | bar: 1 日 to 凡例：○：休日、作：作業日 31 火
備 考 |  |  |  | 6 金: 運搬業務; 11 水: 測量調査業務 | 休日予定 | 作業予定
[35 empty] | 休日実績 | 作業実績
事務所
|  |  |  | 15 日: 総括 監督員; 19 木: 主任 監督員; 23 月: 監督員; 27 金: 現場 監督員 | 現場代理人 |  |  | 主任（監理） 技術者

## ○記載例 参考様式（別紙４）
【別紙４】
○参考様式
【休日取得実績書】 |  |  | 工事名：○○○○工事 | [26 empty] | 凡例：○：休日、作：作業日
平成○○年 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 備考
○月 |  |  |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 祝 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
工程 | 現場事務所の設置、資機材の搬入 |  | 計画
実績
| 測量調査業務 |  | 計画
実績
| 交通誘導警備 |  | 計画
実績
| 撤去工 |  | 計画
実績
| 仮設工 | 土留め・中間杭 | 計画
実績
| 路面覆工 |  | 計画
実績
| 地盤改良工 | 高圧噴射 | 計画
実績
現場閉所率 |  |  | 計画 | [31 empty] | 9 | 22 | 0.2903 | bar: 1 日 to 凡例：○：休日、作：作業日 31 火
|  |  | 実績 | [31 empty] | 8 | 23 | 0.2581 | bar: 1 日 to 凡例：○：休日、作：作業日 31 火
受注者 | ○○建設（株） | 現場代理人 | □□ □□ | [31 empty] | 11 | 20 | bar: 1 日 to 凡例：○：休日、作：作業日 31 火
[35 empty] | 10 | 21 | bar: 1 日 to 凡例：○：休日、作：作業日 31 火
|  | 監理技術者 | □□ □□ | [31 empty] | 11 | 20 | bar: 1 日 to 凡例：○：休日、作：作業日 31 火
[35 empty] | 10 | 21 | bar: 1 日 to 凡例：○：休日、作：作業日 31 火
備 考 |  |  |  | 7 土: 運搬業務; 11 水: 測量調査業務; 23 月: 雨天により休工 | 休日予定 | 作業予定
[35 empty] | 休日実績 | 作業実績
事務所
|  |  |  | 15 日: 総括 監督員; 19 木: 主任 監督員; 23 月: 監督員; 凡例：○：休日、作：作業日 27 金: 現場 監督員 | 現場代理人 |  |  | 主任（監理）技術者