## 道路詳細設計表紙
条件明示チェックシート（案）
（道路詳細設計（平面交差点設計含む））
業 務 名 ：
発 注 者 名 ：
| 確認の日付 ： | 平成 年 月 日
|  | 総括調査員 | 主任調査員 | 調査員
発注者印

## 道路詳細設計チェックシート
条件明示チェックシート（案） （道路詳細設計（平面交差点設計含む））
道路詳細設計業務実施における条件明示チェックシート（案）
道路詳細設計業務実施に必要な条件 |  |  |  | 対象項目 | 確認状況 |  | 確認資料 | 備考 | 発注時の確認（役職の記入） |  | 北陸の確認事項に対応する項目
[6 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 道路詳細設計 |  | 平面交差設計 |  | 追加根拠
項目№ | 明示項目 | 内容№ | 主な内容 | 【選択】 ○：対象 ×：対象外 | 【選択】 ○：全条件確定済 △：一部条件確定済 ×：条件未確定 | 項目を確認した日付を記入 | 確認できる資料の名称、頁等を記入 | 確認状況「○」以外の進捗状況を記入。 確定予定、協議実施予定の時期がわかるもの等については、具体的に記入する。なお、対象項目から外す場合は、その理由を「備考」欄に記載する。イ→設計に関連しない。ロ→現場条件に無い。ハ→その他記載 | 【選択】 ・確認済 ・未確認
1 | 履行期間、事業スケジュール | 1 | 履行期間は適切になっているか。 | [7 empty] | ○○○・・・ | 設計の履行期間は妥当か。 （地質、測量など並行する調査はあるか。また、その工期を勘案した履行期間となっているか。） | 平面 ３－３） | 設計の履行期間は妥当か。 （地質、測量など並行する調査はあるか。また、その工期を勘案した履行期間となっているか。）
|  | 2 | 事業スケジュールは明確になっているか。 | [7 empty] | 追加 |  |  |  | 詳細設計業務の履行期間を設定する上で考慮する必要がある。 既存の北陸版の橋梁詳細設計では、項目に挙がっており、道路詳細設計と大きな違いが無い。
-
2 | 基本的な設計条件 | 1 | 暫定計画、将来計画(都市計画決定）の有無を確認し、反映しているか。
|  | 2 | 設計範囲、内容、数量は明確になっているか。
|  | 3 | 気象条件（積雪寒冷地の適用等）は明確になっているか。
|  | 4 | 地下水（自然水位、被圧水位）、湧水、河川水位の条件・状況は明確になっているか。
|  | 5 | 動植物等に係わる制限は明確になっているか。 | [7 empty] | ○○○・・・ | 道路規格の根拠は明確になっているか。 | 平面 ４－１） | 道路規格の根拠は明確になっているか。
|  | 6 | 道路規格とその根拠は明確になっているか。 | [7 empty] | ○○○・・・ | 設計速度の根拠は明確になっているか。 | 平面 ４－２） | 設計速度の根拠は明確になっているか。
|  | 7 | 道路の設計速度とその根拠は明確になっているか。 | [7 empty] | 追加 |  |  |  | 道路の必要内空（建築限界等）を確保することは、最低限の基本条件である。
2 | 基本的な設計条件（つづき） | 8 | 道路の必要内空（建築限界等）は明確になっているか。 | [6 empty] | 貸与6 | ○○○・・・ | ○○○・・・ | ○○○・・・ | ○○○・・・
|  | 9 | 設計交通量、大型車混入率等とその根拠は明確になっているか。 | [9 empty] | 平面 ４－３） | ○○○・・・
|  | 10 | 方向別計画交通量とその根拠は明確になっているか。 | [7 empty] | 追加 |  |  |  | 既存交差点改良等では、設計するために必要な条件 平面交差の計画と設計 基礎編 第3版（社団法人 交通工学研究会）を参考にした
|  | 11 | ピーク時交通量（交差点改良等の場合）とその根拠は明確になっているか。 | [7 empty] | ○○○・・・ | 横断面構成の根拠は明確になっているか。 | 平面 ４－４） | 横断面構成の根拠は明確になっているか。
|  | 12 | 道路の横断面構成とその根拠は明確になっているか。 | [9 empty] | 平面 ４－６） | ○○○・・・
|  | 13 | 設計車両は明確になっているか。 | [9 empty] | 平面 ４－７） | ○○○・・・
|  | 14 | 信号現示（既存交差点改良の場合は既存信号現示等）、需要率は明確になっているか。 | [9 empty] | 平面 ４－９） | ○○○・・・
|  | 15 | 右左折車両の処理方法は明確になっているか。 | [9 empty] | ○○○・・・ | ○○○・・・
|  | 16 | 歩行者、自転車の動線計画（処理方法）は明確になっているか。 | [6 empty] | 協議7 | ７－２） | 地元や地権者との調整がすんでいるか。 | 平面 ９－７） | 用地は確定しているか。
|  | 17 | 用地境界は明確になっているか。 | [6 empty] | 協議8 | ７－３） １２－１） | バス路線となるか。 バス停車場の設置の必要性が明確になっているか。 | 平面 ７－３） 平面 １１－１） | バス路線となるか。 バス停車場の設置の必要性が明確になっているか。
2 | 基本的な設計条件（つづき） | 18 | バス路線の対象となるか。また、停留所の必要性は明確になっているか。 | [6 empty] | 協議18 | ７－８） | 上位計画、開発行為及び電線類地中化の計画が明確になっているか。 | 平面 ７－９） | 電線類の地下埋設計画があるか。
|  | 19 | 当該道路や関連する道路の将来計画（電線地中化計画、立体交差化等）は明確になっているか。
|  | 20 | 設計線形条件（平面線形、縦断線形、横断勾配等）及び道路線形は明確になっているか。
|  | 21 | 登坂車線の要否は明確になっているか。
|  | 22 | 側道や副道および取付道路の計画条件は明確になっているか。
|  | 23 | 適用基準に準拠しないまたは記載されていない特殊な荷重条件はあるか（遮音壁、標識、雪荷重、大規模建築物の上載荷重等）。
|  | 24 | 雪氷対策計画は明確になっているか。 | [7 empty] | １０－１）－① １０－１）－② | 盛土勾配は決定しているか。 切土勾配は決定しているか。 | 平面 ９－２） | 土工及び法面工の計画は明確になっているか。
|  | 25 | 排水計画にかかる流域面積等は明確になっているか。
|  | 26 | 支障物件の状況を把握したか。（地下埋設物を含む。）
|  | 27 | 必要な測量は実施され、地形条件は明確になっているか。
2 | 基本的な設計条件（つづき） | 28 | 道路付属施設の計画の有無。
3 | 計画条件の確認（道路土工） | 1 | 土工定規（切盛土勾配、小段幅、高さ等）の考え方は明確になっているか。 | [7 empty] | １０－２）－① | 検討が必要な区間は明確になっているか。
|  | - | [8 empty] | １０－４）－① | 擁壁工にした理由は明確になっているか。
4 | 計画条件の確認（軟弱地盤） | 1 | 検討が必要な区間（液状化、流動化、不等沈下等）は明確になっているか。 | [7 empty] | １０－４）－⑦ | 地震荷重の適用の有無は決定しているか。
|  | 2 | ○○○・・・ | [7 empty] | １０－５）－① | 排水系統及び断面調査 | 平面 ９－４） | 用排水の計画は明確になっているか。
-
5 | 計画条件の確認（函渠工） | 1 | 函渠形式（基礎形式を含む）は明確になっているか。
|  | 2 | 必要内空断面とその決定根拠は明確になっているか。
|  | 3 | 耐震設計実施の必要性とその手法は明確になっているか。
|  | 4 | 塩害対策の必要性とその手法は明確になっているか。
5 | 計画条件の確認（函渠工）（つづき） | 5 | 函渠の種類は、従来型カルバートの適用範囲か。（慣用設計法の適用可能か。）
6 | 計画条件の確認（擁壁工） | 1 | 擁壁形式（基礎形式を含む）は明確になっているか。
|  | 2 | 耐震設計実施の必要性とその手法は明確になっているか。
|  | 3 | 塩害対策の必要性とその手法は明確になっているか。
7 | 計画条件の確認（排水工） | 1 | 道路本線、付帯構造物等の排水系統及び流末は明確になっているか。
|  | 2 | 水路の用途・機能（用水、排水等）は明確になっており、既設排水管、水路等の断面調査結果はあるか。
|  | 3 | 排水計算の条件が明確になっているか。
8 | 計画条件の確認（舗装） | 1 | 舗装計画交通量は明確になっているか。
|  | 2 | 舗装種別（簡易舗装、コンクリート、アスファルト、インターロッキング等）は明確になっているか。
|  | 3 | 構造（機能：滑り止め舗装、ロードヒーティング、排水性舗装等の必要性） （構造：フルデプスアスファルト舗装、サンドイッチ舗装等の必要性）は明確になっているか。
8 | 計画条件の確認（舗装）（つづき） | 4 | 路床の各区間の設計ＣＢＲは明確になっているか。
|  | 5 | 使用材料（路盤材、舗装材等）に制限はあるか。
9 | 環境及び景観検討の必要性 | 1 | 環境・景観検討の必要性（夜間の景観、照明検討を含む）は明確になっているか。
|  | 2 | デザインコンセプトは明確になっているか。
|  | 3 | 遮音壁・環境施設帯の必要性は明確になっているか。
10 | コスト縮減 | 1 | 予備設計時のコスト縮減の留意事項は明確になっているか。
設計の履行期間は妥当か。 （地質、測量など並行する調査はあるか。また、その工期を勘案した履行期間となっているか。）
11 | 建設副産物対策 | 1 | 予備設計時の建設副産物対策は、明確になっているか。また、詳細設計時のリサイクル計画書の作成の有無は明確になっているか。
-
12 | 施工上の留意点 | 1 | 設計に反映すべき施工上の留意事項（交通切廻しの有無、交通規制の制限、工事用道路、施工ヤード等）は明確になっているか
|  | 2 | 適用基準に準拠しないまたは記載されていない特殊な荷重条件はあるか（遮音壁、標識、雪荷重、大規模建築物の上載荷重等）。
-
13 | 関係機関との調整実施の確認（協議については、協議事項リスト（参考-2）を参照） | 1 | 道路管理者との協議は済んでいるか（既存道路等との交差条件（平面取付含む）、既存高架橋・トンネルとの近接施工条件、関連道路の将来計画、防護柵・道路標識等の新設及び支障移転条件（撤去含む）、復旧条件、近接施工条件、及び道路、水路・排水の機能補償等）。
|  | 2 | 河川管理者との協議は済んでいるか（堤防、護岸、管理用道路、堰等の支障移転条件（撤去含む）、復旧条件、交差条件、近接施工、関連する河川の将来計画）。
|  | 3 | 鉄道管理者との協議は済んでいるか（既存高架橋、既存トンネル、踏切、駅等の鉄道施設の支障移転条件（撤去含む）、復旧条件、交差条件、近接施工、関連する鉄道施設の将来計画）。
|  | 4 | 住民（自治会含む）等との協議は済んでいるか（用地境界、土地買収等）。
|  | 5 | 農水関連組合、土地改良区等との協議は済んでいるか（水路、排水等、機能補償）。
|  | 6 | 漁港管理者等（漁業利権者、農業利権者等）と漁業、農業補償等の調整は済んでいるか。
|  | 7 | 公益事業者との協議は済んでいるか（主に電気、ガス、上下水、通信等の地下埋設物や鉄塔等の支障移転条件（撤去含む）、復旧条件、近接施工条件等）
13 | 関係機関との調整実施の確認（協議については、協議事項リスト（参考-2）を参照）（つづき） | 8 | 教育委員会との協議は済んでいるか（国宝、重要文化財、史跡、埋蔵物等）。
|  | 9 | 景観行政団体や国立公園等管理者との協議は済んでいるか（国立公園・自然保護地域・保安林・砂防指定地区の区域、各都道府県公害防止条例の適用区域及び規制値等）。
|  | 10 | 関連する周辺地区の都市計画、土地利用、上位計画、開発行為に係わる管理者、開発行為者との協議は済んでいるか。
|  | 11 | 公安委員会との協議は済んでいるか（道路幾何構造の安全性、区画線、横断歩道橋、駐車場等の設置に対する安全性、交通制御、安全施設の設置に対する安全性等）。
|  | 12 | 都道府県における土壌汚染対策担当部局との協議は済んでいるか（土壌汚染状況調査の要否、措置命令）。
14 | 貸与資料の確認 | 1 | 道路予備設計（Ｂ）成果一式（道路予備修正設計（Ｂ）成果一式も含む）等はあるか。
|  | 2 | 平面交差点予備設計成果一式はあるか。
|  | 3 | ○○○・・・
|  | 4 | 測量成果一式（平面交差点設計の場合は、交差点測量も含む）はあるか。
|  | 5 | 埋設物台帳、占用物件台帳はあるか。
14 | 貸与資料の確認（つづき） | 6 | 交通量に関する資料はあるか。
|  | 7 | 関連構造物設計成果一式（交差道路、取付道路、橋梁、共同溝、護岸、トンネル等）、その他検討に必要な資料（環境・景観、周辺の事業計画や開発に関するもの等）はあるか。
|  | 8 | 交通事故履歴等の調査結果（既存交差点改良の場合）はあるか。
|  | 9 | 予備設計時のリサイクル計画書はあるか。
|  | 10 | 予備設計時のコスト縮減設計留意書はあるか。
|  | 11 | 受発注者間の打合せや関係機関協議の記録があるか。
・・・重点項目（条件確定に時間がかかる項目であり、条件
未確定の場合は、業務履行に影響が大きくなるため、
早期に調整すること）