## 様式１
（様式１）
令和５年度文化・教育・くらし創造部所管工事発注見通し（７月公表分）
整理番号 | 担当事務所 （課・室）名 | 工事名称 | 工 事 場 所 | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期 | 工期 | 概要 | 概算工事規模 | 備 考
１ | 施設整備推進室 | 大和平野中央プロジェクト（田原本町阪手北・西井上地区）用地除草工事 | 磯城郡田原本町大字阪手他 | 一般 | 除草工事 | 第1四半期 | 約6ヶ月 | 用地管理に伴う除草工事 | 5百万円～1千万円未満 | 変更・発注済
２ | 施設整備推進室 | 大和平野中央プロジェクト（川西町下永地区）用地除草工事 | 磯城郡川西町大字下永他 | 一般 | 除草工事 | 第1四半期 | 約6ヶ月 | 用地管理に伴う除草工事 | 1千万円～3千万円未満 | 発注済
３ | 文化振興課 | 美術館北側フェンス更新事業 | 奈良市登大路町 地内 | 一般 | 建築一式 | 第2四半期 | 約4ヶ月 | フェンス設置工事 | 1千万円～3千万円未満
４ | 文化振興課 | 橿原文化会館トイレ洋式化工事 | 橿原市北八木町 地内 | 一般 | 建築一式 | 第2四半期 | 約5ヶ月 | トイレ洋式化工事 | 1千万円～3千万円未満
５ | 文化振興課 | 文化会館整備工事 | 奈良市登大路町 地内 | 総合評価 | 建築一式 | 第2四半期 | 約3年 | 文化会館改修工事 | 3億円以上 | 新規
６ | 文化会館 | 前庭仮設電源設置工事 | 奈良市登大路町 地内 | 一般 | 電気設備 | 第1四半期 | 約6ヶ月 | 仮説電源設置工事 | 5百万円～1千万円未満 | 発注済
７ | 橿原文化会館 | 橿原文化会館非常放送設備改修工事 | 橿原市北八木町 地内 | 一般 | 電気設備 | 第1四半期 | 約5ヶ月 | 非常放送設備改修工事 | 5百万円～1千万円未満 | 発注済
８ | 美術館 | 旧館受変電設備遮断機取替整備 | 奈良市登大路町 地内 | 一般 | 電気設備 | 第2四半期 | 約9ヶ月 | 受変電設備遮断機取替整備 | 5百万円未満 | 変更
９ | 文化財保存事務所 | 県指定文化財 多坐弥志理都比古神社本殿 塗装掻き落とし工事 | 多神社 （田原本町大字多） | 一般 | その他（塗装工事） | 第1四半期 | 約8ヶ月 | 塗装の掻き落とし | 1千万～3千万円未満 | 発注済
１０ | 文化財保存事務所 | 県指定文化財 多坐弥志理都比古神社本殿 彩色剥落止め工事（第二期） | 多神社 （田原本町大字多） | 指名 | その他（塗装工事） | 第2四半期 | 約7ヶ月 | 養生張り、白描図、復原見取図作成 | 5百万円～1千万円未満
１１ | 文化財保存事務所 | 国宝興福寺五重塔資材置場整地工事 | 興福寺 （奈良市登大路町） | 指名 | 土木一式 | 第2四半期 | 約2ヶ月 | 整地 | 5百万円～1千万円未満
１２ | 文化財保存事務所 | 国宝東大寺二月堂修理工事 | 東大寺 （奈良市雑司町） | 一般 | 建築一式 | 第2四半期 | 約8ヶ月 | 床組補修、建具補修等 | 1千万～3千万円未満
１３ | 文化財保存事務所 | 重要文化財 玉置神社社務所及び台所 工事用モノレール等建設工事 | 玉置神社 （十津川村玉置川） | 一般 | 建築一式 | 第1四半期 | 約4ヶ月 | 工事用モノレール・プレハブ建設 | 1千万～3千万円未満 | 発注済
１４ | 文化財保存事務所 | 重要文化財 玉置神社社務所及び台所 板戸彩色保存工事（第2期） | 玉置神社 （十津川村玉置川） | 一般 | その他（塗装工事） | 第1四半期 | 約3ヶ月 | 杉板戸の養生 | 1千万～3千万円未満 | 発注済
１５ | 文化財保存事務所 | 重要文化財 玉置神社社務所及び台所 表具等工事 | 玉置神社 （十津川村玉置川） | 指名 | その他 | 第2四半期 | 約2ヶ月 | 襖・天袋引戸の本紙取り外し | 5百万円未満
１６ | 文化財保存事務所 | 重要文化財 法隆寺東院礼堂 左官工事 | 法隆寺 （斑鳩町法隆寺） | 指名 | その他（左官工事） | 第1四半期 | 約2ヶ月 | 漆喰上塗塗り替え | 5百万円未満
１７ | 文化財保存事務所 | 重要文化財 法隆寺東院礼堂および廻廊 素屋根移設工事 | 法隆寺 （斑鳩町法隆寺） | 一般 | 建築一式 | 第2四半期 | 約3ヶ月 | 東院礼堂 素屋根解体 東院廻廊 素屋根建設 | 1千万円～3千万円未満
１８ | 文化財保存事務所 | 法隆寺上御堂周辺土塀屋根本瓦葺工事 | 法隆寺 （斑鳩町法隆寺） | 指名 | その他（屋根工事） | 第2四半期 | 約2ヶ月 | 本瓦葺の屋根葺替等工事 | 5百万円未満
１９ | 文化財保存事務所 | 重要文化財 旧織田屋形大書院及び玄関 屋下ろし工事 | 橿原神宮 （橿原市久米町） | 一般 | 建築一式 | 第1四半期 | 約2ヶ月 | 大書院と玄関の屋下ろし工事 | 1千万～3千万円未満
２０ | 文化財保存事務所 | 重要文化財 旧織田屋形大書院及び玄関 金具工事 | 橿原神宮 （橿原市久米町） | 指名 | 金具工事 | 第2四半期 | 約3ヶ月 | 補強金具の製作及び取り付け | 5百万円～1千万円未満
２１ | 文化財保存事務所 | 重要文化財 長谷寺本坊土蔵 左官等工事 | 長谷寺 （桜井市初瀬） | 一般 | 建築一式 | 第2四半期 | 約4ヶ月 | 屋根瓦葺き、壁漆喰塗り、素屋根解体 | 1千万～3千万円未満
２２ | 文化財保存事務所 | 重要文化財 長谷寺本坊小書院 屋根修理工事 | 長谷寺 （桜井市初瀬） | 指名 | その他（屋根工事） | 第2四半期 | 約3ヶ月 | 土居葺、補足瓦製作、瓦仮並べ、空葺桟取付 | 5百万円～1千万円未満
２３ | 文化財保存事務所 | 国宝 長谷寺本堂 彩色剥落止め工事 | 長谷寺 （桜井市初瀬） | 指名 | その他（塗装工事） | 第3四半期 | 約2ヶ月 | 本堂彩色剥落止め | 5百万円～1千万円未満
２４ | 文化財保存課 | 史跡桜井茶臼山古墳 擁壁一部撤去工事 | 桜井茶臼山古墳 （桜井市大字外山） | 一般 | 土木一式 | 第1四半期 | 約4ヶ月 | 擁壁と背後盛土を一部撤去し、法面加工する。 | 1千万～3千万円未満
２５ | 文化財保存課 | 史跡高取城跡 登城道整備工事 | 高市郡高取町高取 （史跡高取城跡） | 一般 | 土木一式 | 第1四半期 | 約2ヶ月 | 暗渠排水工、透水性コンクリート吹付工、階段工 | 1千万円～3千万円未満 | 新規
２６ | 文化資源活用課 | 奈良県立民俗博物館旧臼井家住宅保存修理工事 | 奈良県立民俗博物館 （大和郡山市） | 一般 | 建築一式 | 第1四半期 | 約9ヶ月 | 耐震対策工事 | 5千万円～1億円未満
２７ | 文化資源活用課 | 奈良県立民俗博物館旧松井家住宅屋根葺替工事 | 奈良県立民俗博物館 （大和郡山市） | 一般 | 屋根工事 | 第2四半期 | 約8ヶ月 | 屋根葺替工事 | 1千万円～3千万円未満
２８ | 文化資源活用課 | 奈良県立橿原考古学研究所自動火災報知設備更新工事 | 奈良県立橿原考古学研究所 (橿原市) | 一般 | 建築一式 | 第2四半期 | 約8ヶ月 | 自動火災報知設備更新工事 | 3千万円～5千万円未満 | 変更
２９ | 文化資源活用課 | 奈良県立橿原考古学研究所附属博物館防火設備改修工事 | 奈良県立橿原考古学研究所附属博物館 (橿原市) | 一般 | 建築一式 | 第1四半期 | 約8ヶ月 | 防火設備改修工事 | 1千万円～3千万円未満
３０ | 文化資源活用課 | 電極式蒸気加湿器更新工事 | 奈良県立万葉文化館 （明日香村飛鳥10） | 一般 | 機械設備 | 第3四半期 | 約3ヶ月 | 電極式蒸気加湿器更新工事 | 5百万円～1千万円未満 | 新規
３１ | スポーツ振興課 | 明日香庭球場人工芝改修工事 | 明日香村小山 | 総合評価 | 土木一式 | 第3四半期 | 約4ヶ月 | テニスコート４面分の人工芝改修 | 3千万円～5千万円未満
３２ | スポーツ振興課 | 橿原公苑野球場ブルペン改修工事 | 橿原市畝傍町 | 一般 | 土木一式 | 第3四半期 | 約4ヶ月 | ブルペンの整備 | 3千万円未満