## 様式１
（様式１）
令和7年度地域創造部所管工事発注見通し（7月公表分）
整理番号 | 担当事務所 （課・室）名 | 工事名称 | 工 事 場 所 | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期 | 工期 | 概要 | 概算工事規模 | 備 考
1 | 大和平野中央構想・スタートアップ推進課 | 令和７年度川西町下永地区施設整備推進事業用地除草工事 | 磯城郡川西町大字下永他 | 一般 | 除草工事 | 第1四半期 | 約10ヶ月 | 用地管理に伴う除草工事 | 1千万円～3千万円未満 | 発注済
2 | 大和平野中央構想・スタートアップ推進課 | 令和７年度三宅町石見地区施設整備推進事業用地除草工事 | 磯城郡三宅町大字石見他 | 一般 | 除草工事 | 第1四半期 | 約10ヶ月 | 用地管理に伴う除草工事 | 5百万円～1千万円未満 | 発注済
3 | 文化振興課 | 奈良県橿原文化会館避難口扉改修工事 | 橿原市北八木町 地内 | 随契 | 建築一式 | 第1四半期 | 約3ヶ月 | 鋼製避難口扉３カ所の更新・1カ所の調整等 | ５百万円未満 | 発注済
4 | 文化振興課 | 奈良県橿原文化会館小ホール屋上防水修繕工事 | 橿原市北八木町 地内 | 一般 | 建築一式 | 第2四半期 | 約3ヶ月 | 小ホール屋上防水（約500m2)のカバー工法による修繕工事 | ５百万円～１千万円未満
5 | 文化振興課 | 奈良県立万葉文化館空調機更新工事 | 奈良県立万葉文化館 （明日香村飛鳥10） | 一般 | 暖冷房衛生設備 | 第１四半期 | 約３ヶ月 | 空調設備（室外機１台、室内機５台）の更新 | 5百万円～1千万円未満 | 発注済
6 | 文化振興課 | 奈良県立万葉文化館非常用発電設備分解整備工事 | 奈良県立万葉文化館 （明日香村飛鳥10） | 随契 | 電気設備 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 非常用発電設備の分解整備 | 5百万円～1千万円未満
7 | 文化財保存事務所 | 国宝・重要文化財 室生寺御影堂 絵画剥落止め等工事 | 宇陀市室生 | 一般 | 塗装 | 第1四半期 | 約５ヶ月 | 絵画の剥落止め工事等 | １千万円～３千万円未満 | 発注済
8 | 文化財保存事務所 | 重要文化財 宇奈多理座高御魂神社本殿 屋根工事 | 奈良市法華寺町 | 一般 | その他 | 第1四半期 | 約３ヶ月 | 檜皮葺工事等 | １千万円～３千万円未満 | 発注済
9 | 文化財保存事務所 | 重要文化財 宇奈多理座高御魂神社本殿 塗装工事 | 奈良市法華寺町 | 一般 | 塗装 | 第2四半期 | 約４ヶ月 | 単色塗工事等 | １千万円～３千万円未満 | 変更
10 | 文化財保存事務所 | 重要文化財 法隆寺東院廻廊 屋根土居葺工事 | 生駒郡斑鳩町 | 一般 | 屋根 | 第2四半期 | 約１ヶ月 | 屋根土居葺工事 | 五百万円～１千万円未満 | 変更
11 | 文化財保存事務所 | 重要文化財 法隆寺東院廻廊 屋根本瓦葺工事 | 生駒郡斑鳩町 | 一般 | 屋根 | 第2四半期 | 約４ヶ月 | 屋根瓦葺工事 | １千万円以上３千万未満
12 | 文化財保存事務所 | 重要文化財 法隆寺東院廻廊 避雷設備復旧工事 | 生駒郡斑鳩町 | 一般 | その他（消防施設工事） | 第4四半期 | 約1ヶ月 | 避雷設備工事 | 五百万円未満 | 変更
13 | 文化財保存事務所 | 重要文化財 旧織田屋形 大書院及び玄関 建具等工事 | 橿原市久米町 | 一般 | その他 | 第1四半期 | 約６ヶ月 | 建具及び表具の修理を行う | １千万円以上３千万未満 | 発注済
14 | 文化財保存事務所 | 重要文化財 旧織田屋形 大書院及び玄関 外構等工事 | 橿原市久米町 | 一般 | 建築一式 | 第1四半期 | 約２ヶ月 | 外構及び付帯工事を行う | １千万円以上３千万未満 | 発注済
15 | 文化財保存事務所 | 重要文化財 旧織田屋形 大書院及び玄関 電気設備工事 第五期 | 橿原市久米町 | 一般 | 電気設備 | 第1四半期 | 約２ヶ月 | 照明設備の改造及び設置を行う | 五百万円～１千万円未満 | 発注済
16 | 文化財保存事務所 | 重要文化財 旧織田屋形 玄関 塗装等工事 | 橿原市久米町 | 一般 | その他 | 第2四半期 | 約３ヶ月 | 玄関床の間の漆塗り及び壁紙の貼り付けを行う | 五百万円～１千万円未満 | 変更
17 | 文化財保存事務所 | 重要文化財 旧織田屋形 共通仮設解体工事 | 橿原市久米町 | 一般 | 建築一式 | 第3四半期 | 約３ヶ月 | 共通仮設の解体及び現場復旧を行う | １千万円以上３千万未満
18 | 文化財保存事務所 | 重要文化財 中家主屋 素屋根建設工事 | 生駒郡安堵町 | 一般 | 建築一式 | 第2四半期 | 約２ヶ月 | 素屋根の建設を行う | １千万円以上３千万未満 | 変更
19 | 文化財保存事務所 | 重要文化財 中家 共通仮設工事 | 生駒郡安堵町 | 一般 | 建築一式 | 第3四半期 | 約３ヶ月 | 共通仮設の建設を行う | １千万円以上３千万未満
20 | 文化財保存事務所 | 重要文化財 長谷寺本坊 大講堂 素屋根建設工事 | 桜井市初瀬 | 一般 | 建築一式 | 第2四半期 | 約６ヶ月 | 素屋根の建設及び土塀解体を行う | １億円以上～３億円 | 発注済
21 | 文化財保存事務所 | 重要文化財 長谷寺本坊 奥書院 造作等工事 | 桜井市初瀬 | 一般 | 建築一式 | 第2四半期 | 約９ヶ月 | 造作工事を行う | ３千万円～５千万円未満 | 変更
22 | 文化財保存事務所 | 重要文化財 長谷寺本坊 奥書院桟瓦葺等工事 | 桜井市初瀬 | 一般 | 屋根 | 第2四半期 | 約９ヶ月 | 土居葺復旧と桟瓦拭、素屋根解体を行う | ３千万円～５千万円未満
23 | 文化財保存事務所 | 重要文化財 長谷寺本坊 大講堂屋根解体工事 | 桜井市初瀬 | 一般 | 屋根 | 第3四半期 | 約４ヶ月 | 本瓦葺及び土居葺の解体、瓦選別を行う | ３千万円～５千万円未満
24 | 文化財保存事務所 | 国宝 金峯山寺二王門 耐震補強工事Ⅰ | 吉野郡吉野町 | 一般 | 建築一式 | 第2四半期 | 約６ヶ月 | 耐震補強基礎工、および上部架構の鉄骨フレーム補強工 | ５千万円～１億円未満
25 | 文化財保存事務所 | 国宝 興福寺五重塔 屋根瓦解体工事 | 奈良市登大路町 | 一般 | 屋根 | 第1四半期 | 約９ヶ月 | 本瓦葺解体・瓦選別・清掃・整理・運搬・格納 | ３千万円～５千万円未満 | 発注済
26 | 文化財保存事務所 | 国宝 興福寺五重塔 足場組替工事 | 奈良市登大路町 | 一般 | 建築一式 | 第2四半期 | 約５ヶ月 | 解体用足場の組替え及び素屋根整備 | １千万円～３千万円未満
27 | 文化財保存事務所 | 国宝 興福寺五重塔 既存設備撤去工事 | 奈良市登大路町 | 随契 | 電気設備 | 第2四半期 | 約１ヶ月 | 自火報設備等の撤去 | ５百万円未満 | 変更
28 | 文化財保存事務所 | 重要文化財 玉置神社社務所及び台所 資材保存小屋建設工事 | 十津川村玉置川 | 一般 | 建築一式 | 第2四半期 | 約１ヶ月 | 素屋根横に資材保管のための小屋を建設 | ５百万円未満 | 変更
29 | 世界遺産室 | （仮称）令和７年度史跡飛鳥宮跡暫定整備業務 | 明日香村岡 | 一般 | 土木一式 | 第3四半期 | 約２ヶ月 | 擁壁、土砂撤去 | １千万円～３銭万円未満
30 | 世界遺産室 | 世界遺産「飛鳥・藤原の宮都」情報発信施設磨き上げ事業 | 明日香村飛鳥 | 随契 | 機械設備 | 第1四半期 | 約９ヶ月 | 万葉文化館内展示、映像設備等整備 | ５千万円～１億円未満 | 発注済
31 | スポーツ振興課 | 橿原公苑敷地内工作物解体・撤去業務 | 橿原市畝傍町 | 一般 | 土木一式 | 第1四半期 | 約１０ヶ月 | 工作物の撤去 | ５００万未満
32 | 文化財保存事務所 | 国宝 金峯山寺二王門 塗装工事Ⅰ | 吉野郡吉野町 | 一般 | その他 | 第三四半期 | 約３ヶ月 | 二王門単色塗装 | １千万円以上３千万未満 | 新規
33 | 文化振興課 | 奈良県立万葉文化館駐車場等整備工事 | 奈良県立万葉文化館 （明日香村飛鳥10） | 一般 | 土木一式 | 第2四半期 | 約３ヶ月 | 駐車場及び石畳の整備 | 5百万円～1千万円未満 | 新規
34 | スポーツ振興課 | 文化財発掘調査に係る仮設橋設置工事 | 橿原市四条町 | 一般 | 土木一式 | 第2四半期 | 約１２ヶ月 | 仮設橋の設置及び撤去 | ５百万円～１千万円未満 | 新規
35 | スポーツ振興課 | 橿原公苑マンホール蓋取替工事 | 橿原市畝傍町 | 一般 | 土木一式 | 第2四半期 | 約３ヶ月 | マンホール蓋取替 | ５００万未満 | 新規