「漢方薬日中シンポジウム」運営業務委託仕様書

１．「漢方薬日中シンポジウム」開催の趣旨

奈良県は奈良時代の昔から生薬とゆかりがあり、和漢薬（漢方薬や生薬製剤等）が一般者の健康に寄与してきた経緯があり、現在も県内の製薬企業はその流れを受け継いでいる。

薬業振興の観点から、中国の生薬生産第２位の甘粛省と「漢方薬シンポジウム」を開催し、一般者の漢方薬への興味を持ってもらい、和漢薬が多い「奈良のくすり」をアピールし知名度を高めることを目的とする。

２．漢方薬シンポジウム開催の概要

●開催日時：平成２３年１１月９日（水）

●開催場所：奈良県立文化会館　国際ホール

●主催者：奈良県、甘粛省

●参加者数：約１，３００名

●プログラム概要

１３：３０　開会挨拶

１４：００  記念講演Ⅰ　　講師：甘粛省

１４：４０　記念講演Ⅱ　　講師：慶応大学大学教授

１５：２０  パネルディスカッション

１６：２０  閉会挨拶

１６：３０  終了

１８：００  交流会（奈良ロイヤルホテル）

詳細は、添付資料を参照して下さい。

３．見積限度額

　８，４３０千円（消費税及び地方消費税込み）

４．委託期間

　契約日～平成２４年３月３１日

５．委託業務内容
①漢方薬日中シンポジウムの実施に係る業務（参加案内の作成、参加者とりまとめ、会場設営、進行・運営、通訳、記録、登録など）
②エクスカーションに係る業務（企画構成、実施運営など）
③参加者の接遇
④参加者の輸送、宿泊等手配業務
⑤参加者の交通手段の手配、支払い
⑥印刷物、記録及び報告書作成業務
⑦運営マニュアル等の作成
⑧漢方薬日中シンポジウムのパブリシティー結果収集

６. 企画提案内容

　提案書の作成にあたっては、趣旨及び下記に記載の内容を踏まえて作成下さい。

（１）漢方薬日中シンポジウムの実施に係る業務

１）配布物作成

①当日資料集　１３００部

□Ａ４／表紙４頁・本文２０頁

□中綴じ

□用紙（表紙・本文）・マットコートＡ判　５７．５ｋｇ

②封筒　１３００部（県調達）

□１種類（資料封入用）

□角２封筒（１色刷）

③当日配布物封入作業　１３００件

□内容　当日資料集／チラシ、パンフレット等

２）翻訳
　参加案内状、当日配付資料、お礼状などの翻訳費用として、下記の枚数を積算に含んで下さい。
　言語：中国語
　枚数：日本語→中国語　中国語→日本語　各２０枚　仕上がり各350字/枚

３）通訳
　①同時通訳
　シンポジウム全体、パーティーにおいて日本語－中国語の同時通訳を行って下さい。

国際ホールは、通訳機器を備えていますので対応下さい。

②リエゾン通訳
　甘粛省講師団に１名のリエゾン通訳を配置して下さい。中国語の逐次通訳が出来るレベルを配置することとし、薬学や薬草に関する会話も多いことから最善と思われるリエゾン通訳をご提案下さい。
　拘束時間は関西空港到着時間から関西空港出発までとなります。

③フロア通訳

フェアウェルパーティーの際のフロア通訳を３名準備下さい。

④手話通訳

シンポジウムの際の手話通訳を２名準備下さい。

４）会場計画・設営
　①会場使用料関係

前日及び当日の開場使用及び機器等の使用に係る経費負担（予約状況は別表のとおり）

②舞台関係

＜進行＞

□進行台本作成

□司会
　＜音響・照明＞

□音響・照明機器等の設置、操作等

＜映像＞

□プロジェクター、スクリーン、映写台等の設置、操作等

＜舞台セット＞

□タイトル看板（Ｗ９０００×Ｈ９００／吊り）

□記念講演演題垂れ幕、出演者表示垂れ幕、テーブル用白布

□生花（記念講演、パネルディスカッション）、演台等

③受付案内、シンポジウム対応

□看板（正面案内：９００×１８００））

□会場設営（イス、テーブル、看板）

□実施運営

□受付・案内業務、進行業務

④ブース設営

□薬に関わる県内外各社メーカー等のブース設営を行います（国際ホールロビー、会　　　議室１～３）が、展示方法についてご提案下さい。

なお、ブースの設営募集案内の作成、申し込みの受付業務は県が行い、パーテーシ　　　ョン設営作業（１室につき１０区画）は委託内で、展示内容は各出展会社が行います。　　　（募集枠３０口）

□他のブースの例として、身近な薬草について絵画、ポスター、写真を公募し、作品　　　を展示室ＣＤＥＦでの展示などがありますが、その他展示内容についてご提案くだ　　　さい。

⑤その他のイベント開催

□会場となる文化会館前のつどいの広場で薬草を食材とした食品のイベント（例：薬　　　膳カレー、葛きりなどの飲食店、薬草にかかる製品の販売）を検討していますが、　　　その他の展開内容も含めてご提案下さい。（募集枠１０社程度）

※県が仮予約を行っている会場は、下表のとおりです。上記の内容を踏まえ、会場計画、レイアウト、備品等をご提案下さい。

会場仮予約状況

| ２０１１年 |  | 11月8日 | 11月9日 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 火 | 水 |
| 奈良県立文化会館 | 国際ホール | × | 終日押さえ |
|  | 小ホール | × | 午前押さえ |
|  | 会議室（３） | × | 終日押さえ |
|  | 集会室（７） | × | 終日押さえ |
|  | 和室（２） | × | 終日押さえ |
|  | 展示室 | 終日押さえ | 終日押さえ |
|  | つどいの広場 | × | 終日押さえ |
| 奈良ロイヤルホテル | 鳳凰の間 | × | １８：００～２０：３０押さえ |
|  | 控え室 | × | １８：００～２０：３０押さえ |
|  | 竹の家 | １９：００～２０：３０押さえ | １８：００～２０：３０押さえ |

⑦広報関連

□ポスター／チラシ制作

・ポスター（Ａ２）／表面４Ｃ）　　　　　　５００部

・チラシ（Ａ４／表面４Ｃ・裏面１Ｃ）　２，０００部

・デザイン費一式（表面共通）

配布は、関係団体を通じて配布します。

□その他の広報手段等についてご提案下さい。

５）開会式
　事業趣旨を踏まえ、ふさわしいと考えられる内容をご提案下さい。

６）記念講演、パネルディスカッション
　①薬業関係団体へのシンポジウムの参加、後援名義使用、当日の展示ブースの使用、交　　流会への参加を予定しています。

受付業務を含みます。（薬業関係者１，０００名程度）

　②記念講演会及びパネルディスカッションには、一般参加者の参加を想定しています。　　一般参加者の募集方法をご提案下さい。募集案内の作成、参加申し込みの受付業務も　　委託業務に含みます。（一般参加者３００名程度）

（２）飲食、祝宴関係

１）昼食
　□３日間の行程表は別紙のとおりで、９日（水）８名と１０日（木）５名の昼食につい　　てご提案下さい。

経費は、１名あたり３０００円程度を想定しています。

２）ウェルカムパーティー、フェアウェルパーティー
　□会場設営（テーブル、イス、看板）や提供する料理の考え方・コンセプト、料理種別（和食、各国料理、和洋折衷など）をご提案下さい。

・８日のウェルカムパーティーは、着座形式で１人１２，０００円程度（飲み物代含む）　　で、２２名参加（６名は直接費用支払）

・９日のフェアウェルパーティーは、着座形式で１人８，０００円程度（飲み物代含む）　　で、８０名参加（７２名は直接費用支払）

□アトラクション２種類（８日と９日）ご提案下さい。

※県が仮予約をとっている会場は奈良ロイヤルホテルです。

ウェルカムパーティーは竹の家、フェアウェルパーティーは鳳凰の間です。

３）エクスカーションに係る業務
　□事業趣旨を踏まえたエクスカーションをご提案下さい。
  　１１月９日（水）午前中（想定では東大寺）と１１月１０日（木）午前中（想定では　　薬師寺、法隆寺）にエクスカーションを行います。

４）講演者等の接遇
　□宿泊者へのサービス（ウェルカムレター、フルーツ、茶菓子、飲料など）をご提案下　　さい。
　□甘粛省講師団に奈良滞在中の記念品の一つとして、記念写真をお渡ししますので、サ　　イズ、内容などをご提案下さい。

　□上記のほか、接遇に関する事項をご提案下さい。

（３）参加者の輸送、宿泊等手配業務

１）輸送業務
　□甘粛省講師団の関西空港到着後の滞在中のもっとも効果的効率的な移動手段をご提案　　下さい。

詳細は、別紙行程表参照のうえ９日からは国内講演者３名も含めた内容として下さい。

２）宿泊等手配業務
　□県において、漢方薬日中シンポジウムに関する宿泊として、奈良ロイヤルホテルの仮　　予約を行っています。業者選定後、県より引き継ぎを受け、講演者等の宿泊調整を行　　って下さい。
　□講演者等から会合前後に来日し、宿泊を希望する場合、宿泊の斡旋を行って下さい。　　（講演者等負担）
　□講演者等のホテルの割り振り及び人数は、下記の通りとしますので、積算に含んで下　　さい。

| ホテル | クラス | 利用期間 | 部屋数 | 内訳 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 奈良ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ | デラックスツイン１名 ツイン４名 | １１月８日（火）ＩＮ １１月１０日（木）ＯＵＴ | ５ | 甘粛省講師団５名、 |
|  | ダブル３名 | ２泊 | ３ | 国内講師団３名 |

３）参加者の交通手段の手配、支払い

　下記の旅費を積算に含めて下さい。
　■国内講師団
　　東京駅～近鉄奈良駅間往復　新幹線グリーン車及び近鉄特急　３名分を積算に見込ん　　で下さい。

　■甘粛省講師団
　　中国甘粛省から関西空港までの渡航費は含みません。

（４）記録及び報告書作成業務

１）記録
　□会合開催中の日本語同時通訳の録音を行い、テープ起こし（日本語）を行う。
　　（シンポジウム）
　□シンポジウムの要約を作成。
　□記念写真

・撮影対象（シンポジウム全体、各ブース展示、交流会、記念品としての参加者撮影）

・成果品（ＣＤ－Ｒ）５枚程度

□映像記録

・撮影対象（シンポジウム全体、各ブース展示、交流会等）

・成果品　シンポジウム全体について（ＤＶＤ・ケース）各１セット

２）報告書
　漢方薬日中シンポジウムの成果をとりまとめ、関係者に会合結果を報告することを目的として作成します。日本語、中国語の各言語で作成します。言語別にするか、合冊にするかを含め、報告書の仕様をご提案下さい。

＜言語別必要数＞
　日本語　２００　　中国語版　３０　　合計　２３０

　納期　平成２３年１２月２８日（水）

（５）運営マニュアル等の作成

　□県職員及び運営スタッフが、シンポジウム運営やVIP対応に関し、共通認識を持ち運　　営を遂行できるように運営マニュアルを作成して下さい。

□上記のほか、海外記者、国内記者に対応出来る取材要領を作成下さい。

□提出部数２０部

（６）その他
□クロークの設置・運営

○精算に関しては、受託者は業務終了後、速やかに完了報告書を作成し、請求することになります。また、仕様書上の手配項目と実績との照合が平易となるよう留意してください。