## 新規 様式５ （１工種)
様式５
品質確保体制(品質管理計画)
施工箇所 | 工 種 | 品質管理項目 |  |  |  |  | 品質管理責任者 |  | 備考
|  | 試験項目 | 試験方法 | 実施時期 (実施頻度) | 基準及び 規格値 | 外部委託 の有無 | 会社名 所属 | 立場
【記載要領】
１，本様式には、契約対象工事のうち主たる１工種の「施工（土木工事施工管理基準よる品質管理基準及び規格値の種別）」における必須の試験項目に要する体制について記載する。
２，必須の試験項目が、記載されていない場合は、適正な品質確保体制が図られないと判断する。
※主たる１工種とは、入札説明書内の「施工体制確認調査」の事項に記載した県が指定する工種とする。

## 改 様式５ 記入例 (１工種)
様式５
品質確保体制(品質管理計画)
施工箇所 | 工 種 | 品質管理項目 |  |  |  |  | 品質管理責任者 |  | 備考
|  | 試験項目 | 試験方法 | 実施時期 (実施頻度) | 基準及び 規格値 | 外部委託 の有無 | 会社名 所属 | 立場
現場打ち擁壁工 | コンクリート工 | 塩化物総量規制 | カンタブ | コンクリート打設前 | 0.3kg/m3以下 | 有 | ○○建設 | 主任技術者
現場打ち擁壁工 | コンクリート工 | 単位水量測定 | エアメータ法 | コンクリート打設前 | 土木工事施 工管理基準 | 有 | ○○建設 | 主任技術者
現場打ち擁壁工 | コンクリート工 | スランプ試験 | JIS A 1101 | コンクリート打設前 | 許容差 ±2.5cm | 有 | ○○建設 | 主任技術者
現場打ち擁壁工 | コンクリート工 | 空気量測定 | JIS A 1116 JIS A 1118 JIS A 1128 | コンクリート打設前 | ±1.5% （許容差） | 有 | ○○建設 | 主任技術者
現場打ち擁壁工 | コンクリート工 | 圧縮強度試験 | JIS A 1108 | 土木工事施 工管理基準 | 土木工事施 工管理基準 | 有 | ○○建設 | 主任技術者
【記載要領】
１，本様式には、契約対象工事のうち主たる１工種の「施工（土木工事施工管理基準よる品質管理基準及び規格値の種別）」における必須の試験項目に要する体制について記載する。
2，必須の試験項目が、記載されていない場合は、適正な品質確保体制が図られないと判断する。
※主たる１工種とは、入札説明書内の「施工体制確認調査」の事項に記載した県が指定する工種とする。
上記については、主たる１工種として県が「現場打ち擁壁工のコンクリート工」を指定した場合の記入例です。